ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

(Project Charter)

SIGI MONOLITHE – Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria

Desarrollo e implementación de un Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria web bajo un enfoque híbrido PMBOK® y metodología ágil Scrum.

| Código del Proyecto | PRY-SGE-2026-001 |
| --- | --- |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 17 de agosto de 2026 |
| Preparado por | Equipo de Proyecto SIGI MONOLITHE / Product Owner |
| Patrocinador (Sponsor) | Gerencia General de MONOLITHE Company |

# 1. Información General del Proyecto

| Nombre del proyecto | SIGI MONOLITHE – Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria |
| --- | --- |
| Área / Cliente solicitante | Gerencia General y Administración de MONOLITHE Company |
| Gerente del proyecto | Por asignar (Scrum Master / Project Manager) |
| Patrocinador | Gerencia General de MONOLITHE Company |
| Fecha estimada de inicio | 18 de agosto de 2026 |
| Fecha estimada de finalización | ... |
| Metodología de gestión | Híbrida: PMBOK® para gobernanza, planificación y control; Scrum para la ejecución iterativa e incremental del desarrollo. |
| Presupuesto estimado | Por determinar según recursos humanos, infraestructura, almacenamiento y herramientas requeridas. |

# 2. Propósito y Justificación del Proyecto

MONOLITHE requiere centralizar y automatizar la información relacionada con sus principales procesos comerciales e inmobiliarios, actualmente gestionados mediante distintos medios, lo que puede generar desactualización, duplicidad y dificultades de seguimiento.

El proyecto tiene como propósito desarrollar el SIGI MONOLITHE – Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria, una plataforma web que permita gestionar proyectos, lotes, clientes, ventas, financiamientos, pagos, vouchers, asesores, comisiones e indicadores gerenciales. Asimismo, contará con un portal para clientes compradores donde podrán consultar la información de su lote, cronograma de pagos, alertas, documentos y registrar comprobantes de pago.

El sistema busca mejorar la organización, trazabilidad y disponibilidad de la información, optimizar los procesos internos y facilitar la toma de decisiones de la empresa.

Justificación del negocio

- Centralizar en una sola plataforma la información comercial, administrativa y financiera de MONOLITHE.

- Reducir la duplicidad, desactualización y dispersión de información generada por el uso de herramientas independientes.

- Mejorar la trazabilidad del proceso comercial desde la captación del lead hasta la venta y seguimiento postventa.

- Mantener actualizada en tiempo real la disponibilidad de lotes y su estado: disponible, separado o vendido.

- Facilitar el control de clientes compradores, financiamientos, cuotas, pagos, saldos y vouchers.

- Brindar al cliente un portal de autogestión para consultar su lote, cronograma, alertas, documentos asociados y estado de pagos.

- Mejorar el control de asesores, ventas, comisiones, bonos y remuneraciones.

- Proporcionar indicadores y dashboards que apoyen la toma de decisiones gerenciales.

- Fortalecer la seguridad y trazabilidad mediante usuarios, roles, permisos y registro de operaciones.

# 3. Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Desarrollar un sistema integral de gestión inmobiliaria que centralice y automatice los principales procesos comerciales, administrativos, financieros y de seguimiento de MONOLITHE, proporcionando información segura, actualizada y trazable para apoyar la gestión y toma de decisiones.

Objetivos específicos

- Gestionar proyectos, etapas, manzanas, lotes, tipos y estados de disponibilidad.

- Implementar un plano que permita consultar la información con estados de lotes actualizados.

- Gestionar clientes potenciales y compradores durante todo el proceso comercial.

- Administrar separaciones, ventas, contratos y datos asociados a cada operación.

- Controlar planes de financiamiento, cuotas, pagos, saldos y váuchers.

- Implementar un portal de autogestión para clientes compradores

- Gestionar trabajadores, asesores, ventas y comisiones.

- Registrar y consolidar la información financiera relacionada con ventas, pagos y comisiones.

- Consolidar indicadores y reportes en un dashboard gerencial.

- Aplicar seguridad por usuarios, roles, permisos y auditoría.

# 4. Descripción y Alcance del Proyecto

El sistema cubrirá inicialmente los siguientes dominios funcionales:

- Página web informativa administrable por el área de marketing.

- Seguridad, usuarios, roles y permisos.

- Portal de autogestión para clientes compradores.

- Gestión de proyectos, etapas, manzanas, lotes y plano interactivo.

- CRM para clientes potenciales y compradores.

- Gestión de separaciones, ventas y contratos asociados.

- Gestión de financiamientos, cuotas, pagos, saldos y váuchers.

- Gestión de asesores internos y externos, comisiones, bonos, horarios y descuentos.

- Gestión financiera vinculada a ventas, pagos y comisiones.

- Dashboard e indicadores para apoyo a la toma de decisiones.

- Gestión de visitas al proyecto, considerada como funcionalidad tentativa según disponibilidad del cronograma de desarrollo.

El desarrollo se realizará por incrementos, priorizando primero los componentes indispensables para operación comercial y administrativa. Las funciones avanzadas de nómina, BI sofisticado, automatizaciones e integraciones externas se consideran evolutivas.

Quedan fuera del alcance inicial un módulo independiente de gestión documental, una gestión completa de nómina y recursos humanos, contabilidad empresarial integral, inteligencia de negocios avanzada e integraciones externas no indispensables para la operación principal.

# 5. Entregables Principales del Proyecto

| N° | Entregable | Foco | Sprint / Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requerimientos, procesos BPMN, roles, backlog, arquitectura, modelo de datos, repositorio y entornos. | Preparación | Sprint 0 |
| 2 | Login, usuarios, roles, permisos y auditoría inicial. | Seguridad | Sprint 1 |
| 3 | Página web informativa administrable: contenidos, imágenes, información de proyectos y acceso al portal del cliente. | Web / Marketing | Sprint 2 |
| 4 | Proyectos, etapas, manzanas, lotes, tipos, precios, estados y plano interactivo con búsqueda y consulta de disponibilidad. | Proyectos y lotes | Sprint 3 |
| 5 | Registro y gestión de leads, clientes potenciales y compradores; asignación a asesores, seguimiento y conversión comercial. | CRM | Sprint 4 |
| 6 | Separación de lotes, ventas al contado y financiadas, comprador, lote, modalidad de venta y contratos asociados. | Ventas y contratos | Sprint 5 |
| 7 | Planes de financiamiento, cronogramas, cuotas, saldos, registro de vouchers y flujo de validación/rechazo de pagos. | Pagos y cobranza | Sprint 6 |
| 8 | Portal del cliente: lote adquirido, cronograma, cuotas, alertas, documentos asociados, vouchers, asesor, soporte y cuentas bancarias. | Portal cliente | Sprint 7 |
| 9 | Asesores internos y externos, ventas realizadas, comisiones, bonos, sueldo, horarios, faltas justificadas y descuentos; registro financiero de ventas, pagos y comisiones; KPIs y dashboard gerencial. | Comercial, Finanzas y Dashboard | Sprint 8 |

# 6. Enfoque Metodológico: PMBOK + Scrum

El proyecto SIGI MONOLITHE adoptará un enfoque híbrido de gestión. Las actividades relacionadas con la planificación general, alcance, cronograma, riesgos, calidad, interesados, control de cambios y cierre del proyecto tomarán como referencia las buenas prácticas del PMBOK® del PMI.

Por otro lado, el desarrollo del sistema se gestionará mediante Scrum, permitiendo construir y validar las funcionalidades de manera iterativa e incremental a través de entregas periódicas al finalizar cada Sprint.

Estructura de trabajo Scrum

| Duración del Sprint | 2 semanas |
| --- | --- |
| Número estimado de Sprints | 8 sprints (más Sprint 0 de planificación) |
| Product Owner | Por definir |
| Scrum Master | PLACERES ROMERO, ADRIANNY DESIREE |
| Equipo de Desarrollo (Dev Team) | 6 profesionales: desarrolladores, QA, diseñador UX/UI |
| Ceremonias | Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective y Backlog Refinement |
| Artefactos | Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento de producto |

El Product Backlog contendrá los requerimientos y funcionalidades priorizadas del SIGI MONOLITHE, mientras que cada Sprint seleccionará un conjunto de elementos para su desarrollo, prueba y validación.

El enfoque combinado permitirá mantener un control formal sobre la planificación y gestión del proyecto, mientras Scrum facilitará la adaptación a cambios, la revisión continua de los requerimientos y la entrega progresiva de funcionalidades operativas.

# 7. Interesados Clave (Stakeholders)

| Interesado | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencia General de MONOLITHE | Patrocinador (Sponsor) | Contar con información centralizada, indicadores confiables y mejorar el control de las operaciones inmobiliarias. | Alto |
| Área de Administración | Usuario clave / Área de negocio | Gestionar clientes, contratos, documentos y operaciones administrativas de manera centralizada. | Alto |
| Área de Ventas / Asesores | Usuario final | Consultar disponibilidad de lotes, gestionar clientes, reservas, ventas y seguimiento comercial de forma ágil. | Alto |
| Área de Marketing | Usuario final | Registrar y consultar leads, fuentes de captación, campañas y seguimiento comercial. | Medio |
| Área de Finanzas | Usuario final | Controlar pagos, financiamientos, cuotas, saldos, ingresos, egresos y cuentas por cobrar. | Alto |
| Área de RRHH | Usuario final | Gestionar información de trabajadores, asesores y comisiones según el alcance establecido. | Medio |
| Equipo Scrum | Equipo ejecutor | Contar con requerimientos claros, prioridades definidas y disponibilidad de los responsables del negocio. | Alto |

# 8. Riesgos Preliminares

| Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Estrategia de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Crecimiento excesivo del alcance del proyecto | Alta | Alto | Definir claramente el MVP, priorizar el Product Backlog y controlar formalmente los cambios de alcance. |
| Información histórica desordenada o duplicada | Alta | Alto | Realizar depuración, validación y preparación de los datos antes de su migración al sistema. |
| Doble reserva o venta de un mismo lote | Media | Muy alto | Implementar validaciones de disponibilidad y restricciones transaccionales en backend y base de datos. |
| Acceso no autorizado a información comercial o financiera | Media | Alto | Aplicar autenticación, roles, permisos, auditoría, HTTPS y gestión segura de credenciales. |
| Pérdida de documentos o información crítica | Media | Alto | Implementar copias de seguridad, almacenamiento confiable y procedimientos de recuperación. |
| Retrasos en el desarrollo por estimaciones poco realistas | Media | Alto | Medir la velocidad del equipo durante los primeros sprints y reajustar las estimaciones del Product Backlog. |
| Cambios frecuentes en las reglas comerciales | Alta | Medio | Parametrizar estados, reglas y configuraciones cuando sea viable y gestionar los cambios mediante el Product Backlog. |
| Inconsistencias en datos financieros y pagos | Media | Alto | Utilizar transacciones, auditoría, conciliación de información y permisos restringidos. |

# 9. Hitos Principales del Cronograma

| Aprobación del Acta de Constitución | Inicio del proyecto |
| --- | --- |
| Fin de Sprint 0 (planificación y arquitectura) | Semana 2 |
| Implementación de seguridad y acceso al sistema | Fin de Sprint 1 |
| Implementación de web informativa administrable | Fin de Sprint 2 |
| Implementación de proyectos, lotes y plano interactivo | Fin de Sprint 3 |
| Implementación del CRM y gestión de clientes | Fin de Sprint 4 |
| Entrega del MVP – proceso de venta de lotes | Fin de Sprint 5 |
| Implementación de pagos, financiamiento y validación de vouchers | Fin de Sprint 6 |
| Implementación del portal del cliente | Fin de Sprint 7 |
| Fin del desarrollo de módulos, finanzas, comisiones y dashboard | Fin de sprint 8 |
| Pruebas de aceptación de usuario (UAT) | Posterior al Sprint 8 |
| Paso a producción (Go-Live) | Después de aprobación de UAT |
| Cierre formal del proyecto | Final del proyecto |

# 10. Presupuesto Estimado

| Recursos humanos (equipo Scrum, 6 meses) | S/ |
| --- | --- |
| Infraestructura y servicios en la nube | S/ |
| Licenciamiento de software y herramientas | S/ |
| Capacitación y gestión del cambio | S/ |
| Reserva de contingencia (5%) | S/ |
| TOTAL ESTIMADO | S/ |

# 11. Criterios de Éxito del Proyecto

- El MVP de SIGI MONOLITHE deberá encontrarse operativo y sin errores críticos que impidan la ejecución de los procesos principales.

- Cumplir el cronograma establecido para el proyecto, admitiendo una variación máxima del 10 % respecto a la planificación aprobada.

- Mantener los costos del proyecto dentro del presupuesto aprobado, con una variación máxima del 10 %, salvo autorización del Sponsor.

- Cumplir los criterios de aceptación establecidos para las historias de usuario incluidas en cada Sprint.

- Obtener la aceptación formal de los incrementos por parte del Product Owner durante las Sprint Review.

- Garantizar el correcto funcionamiento de los procesos críticos de gestión de lotes, CRM, reservas, ventas, financiamiento, pagos, documentos y dashboard incluidos en el MVP.

- Alcanzar una satisfacción de los usuarios clave igual o superior al 85 % durante las pruebas de aceptación del sistema.

# 12. Restricciones y Supuestos

Restricciones

- El proyecto deberá desarrollarse dentro del cronograma y presupuesto aprobados, y cualquier variación significativa deberá ser autorizada por el Sponsor.

- El desarrollo del MVP deberá completarse en aproximadamente 17 semanas, de acuerdo con la planificación inicial de Sprint 0 y ocho Sprints de desarrollo.

- El proyecto deberá respetar el alcance establecido para el MVP, evitando incorporar funcionalidades evolutivas que puedan retrasar la entrega.

- El sistema deberá implementarse inicialmente como una aplicación web bajo una arquitectura de monolito modular, manteniendo separación de responsabilidades entre los distintos dominios.

- El sistema deberá aplicar mecanismos de seguridad, control de acceso, validación de información y auditoría para las operaciones críticas.

Supuestos

- Los representantes y usuarios clave de MONOLITHE Company estarán disponibles para proporcionar información, participar en las ceremonias Scrum y validar los incrementos desarrollados.

- El equipo de desarrollo dispondrá de los equipos, herramientas, repositorios y entornos necesarios antes del inicio del Sprint 1.

- La información existente de proyectos, lotes, clientes, contratos y demás procesos estará disponible para su análisis, depuración y eventual migración.

- Las reglas comerciales principales permanecerán relativamente estables durante cada Sprint; cualquier modificación será gestionada mediante el Product Backlog.

- El Product Owner estará disponible para resolver dudas, priorizar historias de usuario y validar los incrementos desarrollados.

- No se producirán cambios organizacionales o tecnológicos significativos que alteren sustancialmente el alcance inicial del proyecto.

# 13. Designación del Gerente de Proyecto y Nivel de Autoridad

Se designará formalmente a un Gerente del Proyecto (Project Manager / Scrum Master) responsable de coordinar la ejecución del proyecto SIGI MONOLITHE, facilitar el trabajo del Equipo Scrum, gestionar los recursos asignados, realizar seguimiento al cronograma y escalar las decisiones que excedan su nivel de autoridad. La priorización funcional del producto permanecerá bajo responsabilidad del Product Owner

| Gestión de recursos | Autoridad para coordinar y organizar las actividades del Equipo Scrum de acuerdo con las responsabilidades asignadas. |
| --- | --- |
| Gestión del cronograma | Autoridad para realizar seguimiento al cronograma, coordinar los Sprints y proponer ajustes cuando existan desviaciones. |
| Gestión del Product Backlog | El Product Owner mantiene la autoridad de priorización; el Gerente del Proyecto / Scrum Master coordina y facilita su planificación con el equipo. |
| Gestión de presupuesto | Autoridad para administrar los recursos dentro del presupuesto aprobado; gastos extraordinarios deberán ser autorizados por el Sponsor. |
| Gestión de riesgos | Autoridad para implementar acciones de mitigación y escalar riesgos de alto impacto a la Gerencia General. |
| Escalamiento | Los cambios significativos de alcance, presupuesto o cronograma requerirán aprobación del Sponsor / Gerencia General. |

.

# 14. Aprobación del Acta de Constitución

Con la firma del presente documento, se autoriza formalmente el inicio del proyecto y se otorgan al Gerente del Proyecto los recursos y la autoridad descritos para su ejecución.

| Sponsor / Patrocinador Gerencia General | Gerente de Proyecto Project Manager / Scrum Master |
| --- | --- |