## Ligero
SISTEMA DE GESTIÓN INMOBILIARIA: SIGI MONOLITHE
Nombre de la empresa | MONOLITHE Company |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto | Riesgo bajo | Riesgo medio | Riesgo alto | Sin asignar
Responsable del proyecto | PLACERES ROMERO, ADRIANNY DESIREE
Fecha de inicio del proyecto: | 2026-08-10
Descripción del hito | Actividad | Asignado a | Inicio | Fin | Semana | Agosto |  | Septiembre |  |  | Octubre | Noviembre | Dicembre
PREPARACIÓN Y ARQUITECTURA |  | Todo el Equipo | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 2
Sprint 0: Requerimientos, BD, repositorio y entornos |  | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 2
DESARROLLO (Ejecución en Paralelo) |  | Todo el Equipo | 2026-08-24 | 2026-10-16 | 8
Sprint 1: Seguridad, Login y Auditoría |  | Equipo de desarrollo | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 3
Sprint 2: Proyectos, etapas y lotes |  | Equipo de desarrollo | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 3
Sprint 3: Plano interactivo |  | Equipo de desarrollo | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 2
Sprint 4: CRM, Leads y embudo comercial |  | Equipo de desarrollo | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 2
Sprint 5: Ventas, reservas y contratos |  | Equipo de desarrollo | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2
Sprint 6: Financiamiento y pagos |  | Equipo de desarrollo | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2
Sprint 7: Archivos y Gestión documental |  | Equipo de desarrollo | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 2
Sprint 8: Dashboard, KPIs y reportes |  | Equipo de desarrollo | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 2
PRUEBAS (QA) E IMPLEMENTACIÓN |  | Todo el Equipo | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 3
Pruebas Unitarias, de Integración y UAT |  | Equipo completo | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2
Paso a producción (Go-Live) |  | Equipo completo | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1
ESTABILIZACIPÓN POST-IMPLEMENTACIÓN |  | Todo el Equipo | 2026-11-09 | Adelante | 1
Pruebas en producción y monitoreo continuo |  | Equipo completo | 2025-12-01 |  | 1